附表3

| 绩效目标执行监控表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 西吉县2023年农业产业高质量发展全株玉米（苜蓿）青贮项目 |  |  | 项目负责人 | 王自谦 |  |  |  |  | 年度 | 2023 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 西吉县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 西吉县畜牧水产技术推广服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金（万元） |  |  | 年度资金： | 2137.2 |  |  | 年初预算 |  | 1-12月份执行数 |  |  | 全年预计执行数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政资金 | 1587.2 |  |  | 1700 |  | 1587.2 |  |  | 1587.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 550（粮改饲） |  |  | 550 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 目标1：青贮玉米种植38万亩 目标2：补贴全株玉米青贮80万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月份完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 备注 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：青贮玉米种植（万亩） | 38万亩 | 43.78万亩 | 43.78万亩 |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：补贴全株玉米青贮（万吨） | 80万吨 | 0 | 106.1万吨 |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全株玉米青贮质量达到中等以上标准； 指标2：干物质含量、粗蛋白质含量；指标3：中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维 | 颜色黄绿、气味酸香、pH值5以下；干物质含量≤25%，粗蛋白质含量≧5.0%；中性洗涤纤维≤50%；酸性洗涤纤维≤40 | 0 | 颜色黄绿、气味酸香、pH值5以下；干物质含量≤25%，粗蛋白质含量≧5.0%；中性洗涤纤维≤50%；酸性洗涤纤维≤40 |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按预期完成任务 | 2023年10月31日 | 0 | 2023年10月31日 |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：青贮1吨全株玉米青贮补贴 | ≧20 | 0 | ≧20或30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调制1吨全株玉米青贮成本（元） | ≤1000 | 0 | ≤900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：种植优质青贮饲草料亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例； | ≧10%； | 0 | ≧10%； |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：利用全株全株玉米饲喂，饲料综合成本降低比例 | ≤5% | 0 | ≤5% |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：产业结构调整影响； 指标2：受益脱贫户和监测户人口数 | 种养结合循环发展；受益脱贫户和监测户≧1000户 | 0 | 种养结合循环发展；受益脱贫户和监测户≧5000户 |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：通过种草养畜改善生态；指标2：绿色植被覆盖率提高 | 改善；提高 | 改善；提高 | 改善；提高 |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：实现种草养畜一体化 | 实现可持续发展 |  | 实现可持续发展 |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益建档立卡贫困人口满意度 | ≧95 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科技服务人员满意度 | ≧95 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 确定能 |  |  |  |