## 公示公开 (hidden)
项目公示公告资料（国开办发〔2018〕11 号）
序号 | 公示要求 | 备注
一、公开内容
1 | (一)财政专项扶贫资金分配结果。中央、省、市、县财政专项扶贫资金分配结果，予以公告。
2 | (二)精准扶贫贷款安排使用情况。扶贫小额信贷的贷款对象、用途、额度、期限、利率等情况，予以公告。享受扶贫贴息贷款的企业、专业合作社等经营主体的名称、贷款额度、期限、贴息规模和带贫减贫机制等情况，要在实施前公示，实施后公告。
3 | (三)行业扶贫相关财政资金和东西部扶贫协作财政援助资金使用情况。使用行业扶贫相关财政资金和东西部扶贫协作财政援助资金实施的项目，予以公告。公告内容主要包括项目名称、实施地点、资金规模、实施单位、带贫机制和绩效目标等。
4 | (四)脱贫攻坚规划。经省、市、县各级政府批准实施的本地区脱贫攻坚规划，予以公告。
5 | (五)县级脱贫攻坚项目库。纳入县级脱贫攻坚项目库的项目，按照《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》(国开办发〔2018〕10号)，实行村、乡、县三级公示。经县扶贫开发领导小组审定的脱贫攻坚项目库，予以公告。
6 | (六)年度扶贫资金项目计划安排情况。年度县级扶贫资金项目计划或贫困县涉农资金统筹整合方案(含调整方案)，经县扶贫开发领导小组批准后，予以公告;乡镇、村级在接到上级下达扶贫资金项目计划批复后，及时予以公告。
公告内容主要包括项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、实施单位及责任人和绩效目标、带贫减贫机制等。
7 | (七)年度扶贫资金项目计划完成情况。年度终了，县、乡、村三级要分别对本级年度扶贫资金项目计划完成情况进行公告。公告内容主要包括项目建设完成、资金使用、绩效目标和减贫机制实现情况等。
8 | (八)项目实施情况。项目管理单位或实施单位在项目实施前对项目实施方案进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和带贫减贫机制等。
项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况。
9 | (九)受理方式和办理结果。公告公示单位、监督电话、通讯地址或电子邮箱。监督电话包括本单位的监督举报电话和12317监督举报电话。举报受理办理结果要公开。
二、公开方式
1 | (一)中央、省级在扶贫、财政及相关部门门户网站公开，市、县级在本级政府门户网站公开。公告公示信息要保持长期公开状态。
2 | (二)乡镇、村级和项目实施单位在乡镇政府、村委会或项目实施地等地利用固定的信息公开栏等进行公告公示。公告公示时间原则上不得少于10天。各地应利用信息卡、宣传单等经济合理的方式，确保扶贫项目公开渠道保持畅通，公开信息长期有效，公开内容随时可查。
3 | (三)探索运用信息平台、政务新媒体、新闻媒体、手机短信、政务服务平台等多种载体和方式，创新公开方式，提升信息覆盖面、到达率，实现公开的扶贫资金项目信息可检索、可核查、可利用。

## 附件4监控表
绩效目标执行监控表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 西吉县2025年中药材种植加工项目 |  |  | 项目负责人 | 王百灵13469544916 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13469544916
主管部门 |  |  | 西吉县科学技术局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-11月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 510 |  |  |  | 447.5 |  |  |  | 472
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 510 |  |  |  | 447.5 |  |  |  | 472
其他资金
年度总体目标 | 目标1：在大田种植中药材总面积1.73万亩。
目标2：新建中药材育苗基地1个，种植面积300亩以。
目标3：新建规范化种植基地19个，每个基地种植面积300亩以上，示范带动乡域内或毗邻村组农户种植300亩以上。
目标4：培育中药材种植加工企业2家，每家规范化种植面积300亩以上，加工销售中药材产品500万元以上。
目标5：支持脱贫户、监测对象种植中药材0.5万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：种植总面积 |  |  | 1.73万亩 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：建设育苗基地 |  |  | 1个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标3：建设规范化种植基地 |  |  | 17个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标4：培育壮大种植加工企业 |  |  | 1家 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 指标1：主栽物种品质 |  |  | 提升 | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 指标1：建设完成时间 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：完成项目验收 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投入 |  |  | 472万元 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：建设育苗基地投入 |  |  | 30万元 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标3：建设规范化种植基地投入 |  |  | 380元 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标4：培育壮大种植加工企业投入 |  |  | 30万元 | [6 empty] | 确定能
|  | 经济效益指标 | 指标1：田亩均收入 |  |  | 提升 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：带动农民务工收入 |  |  | 增加 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：群众对中药材的认知度 |  |  | 提升 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：带动农民务工人数 |  |  | 增加 | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益指标 | 指标1：田间发病率 |  |  | 降低 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：病虫害防治农药施用量 |  |  | 减少 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响指标 | 指标1：带动中药材种植 |  |  | 范围扩大 | [6 empty] | 确定能
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≧90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4．备注：绩效目标执行监控表数据需与扶贫项目库项目数据保持一致。