## 公示公开 (hidden)
项目公示公告资料（国开办发〔2018〕11 号）
序号 | 公示要求 | 备注
一、公开内容
1 | (一)财政专项扶贫资金分配结果。中央、省、市、县财政专项扶贫资金分配结果，予以公告。
2 | (二)精准扶贫贷款安排使用情况。扶贫小额信贷的贷款对象、用途、额度、期限、利率等情况，予以公告。享受扶贫贴息贷款的企业、专业合作社等经营主体的名称、贷款额度、期限、贴息规模和带贫减贫机制等情况，要在实施前公示，实施后公告。
3 | (三)行业扶贫相关财政资金和东西部扶贫协作财政援助资金使用情况。使用行业扶贫相关财政资金和东西部扶贫协作财政援助资金实施的项目，予以公告。公告内容主要包括项目名称、实施地点、资金规模、实施单位、带贫机制和绩效目标等。
4 | (四)脱贫攻坚规划。经省、市、县各级政府批准实施的本地区脱贫攻坚规划，予以公告。
5 | (五)县级脱贫攻坚项目库。纳入县级脱贫攻坚项目库的项目，按照《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》(国开办发〔2018〕10号)，实行村、乡、县三级公示。经县扶贫开发领导小组审定的脱贫攻坚项目库，予以公告。
6 | (六)年度扶贫资金项目计划安排情况。年度县级扶贫资金项目计划或贫困县涉农资金统筹整合方案(含调整方案)，经县扶贫开发领导小组批准后，予以公告;乡镇、村级在接到上级下达扶贫资金项目计划批复后，及时予以公告。
公告内容主要包括项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、实施单位及责任人和绩效目标、带贫减贫机制等。
7 | (七)年度扶贫资金项目计划完成情况。年度终了，县、乡、村三级要分别对本级年度扶贫资金项目计划完成情况进行公告。公告内容主要包括项目建设完成、资金使用、绩效目标和减贫机制实现情况等。
8 | (八)项目实施情况。项目管理单位或实施单位在项目实施前对项目实施方案进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和带贫减贫机制等。
项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况。
9 | (九)受理方式和办理结果。公告公示单位、监督电话、通讯地址或电子邮箱。监督电话包括本单位的监督举报电话和12317监督举报电话。举报受理办理结果要公开。
二、公开方式
1 | (一)中央、省级在扶贫、财政及相关部门门户网站公开，市、县级在本级政府门户网站公开。公告公示信息要保持长期公开状态。
2 | (二)乡镇、村级和项目实施单位在乡镇政府、村委会或项目实施地等地利用固定的信息公开栏等进行公告公示。公告公示时间原则上不得少于10天。各地应利用信息卡、宣传单等经济合理的方式，确保扶贫项目公开渠道保持畅通，公开信息长期有效，公开内容随时可查。
3 | (三)探索运用信息平台、政务新媒体、新闻媒体、手机短信、政务服务平台等多种载体和方式，创新公开方式，提升信息覆盖面、到达率，实现公开的扶贫资金项目信息可检索、可核查、可利用。

## 附件5自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 西吉县2025年中药材种植加工项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王百灵13469544916
主管部门 |  |  | 西吉县科学技术局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 660 |  | 442.4548 |  | 10 | 67% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 660 |  | 442.4548 |  | - | 67% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在大田种植中药材总面积1.73万亩。新建中药材育苗基地1个，种植面积300亩以。新建规范化种植基地19个，每个基地种植面积300亩以上，示范带动乡域内或毗邻村组农户种植300亩以上。培育中药材种植加工企业2家，每家规范化种植面积300亩以上，加工销售中药材产品500万元以上。支持脱贫户、监测对象种植中药材0.5万亩。 |  |  |  |  | 在大田种植中药材总面积2.5万亩，奖补面积1.6152万亩，覆盖率达65%。新建中药材育苗基地1个，育苗黄芪331亩。新建规范化种植基地17个种植面积7538亩，带动200农户种植5760亩。培育中药材种植加工企业1家，种植红花面积343亩，加工销售中药材产品1144万元；脱贫户、监测对象种植中药材0.218万亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：种植总面积 |  | 5 | 1.73万亩 | 2.5万亩 | 5
|  |  | 指标2：建设育苗基地 |  | 5 | 1个 | 1个 | 5
|  |  | 指标3：建设规范化种植基地 |  | 5 | 19个 | 17个 | 4
|  |  | 指标4：培育壮大种植加工企业 |  | 5 | 2家 | 1家 | 4
|  | 质量 指标 | 指标1：主栽物种品质 |  | 5 | 提升 | 提升 | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：建设完成时间 |  | 4 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 4
|  |  | 指标2：完成项目验收 |  | 4 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 4
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总投入 |  | 5 | 660万元 | 442.4548万元 | 4
|  |  | 指标2：建设育苗基地投入 |  | 4 | 30万元 | 30万元 | 4
|  |  | 指标3：建设规范化种植基地投入 |  | 4 | 380元 | 316元 | 3 | 2个基地建设面积不够
|  |  | 指标4：培育壮大种植加工企业投入 |  | 4 | 60万元 | 30万元 | 3 | 1家培育企业种植基地未通过验收
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：田亩均收入 |  | 5 | 提升 | 提升 | 5
|  |  | 指标2：带动农民务工收入 |  | 5 | 增加 | 增加 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众对中药材的认知度 |  | 4 | 提升 | 提升 | 4
|  |  | 指标2：带动农民务工人数 |  | 4 | 增加 | 增加 | 4
|  | 生态效益 指标 | 指标1：田间发病率 |  | 4 | 降低 | 降低 | 4
|  |  | 指标2：病虫害防治农药施用量 |  | 4 | 减少 | 减少 | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：带动中药材种植 |  | 4 | 范围扩大 | 范围扩大 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 10 | ≧90% | ≧90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。