西吉县关于2024年度财政重点项目

支出绩效评价工作情况

按照财政厅《关于贯彻落实<自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（宁财预发〔2019〕270号）和《西吉县人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（西政发〔2019〕140号）相关文件要求，西吉县就2024年财政涉农资金统筹整合使用项目等5个财政重点项目，委托第三方机构开展财政重点项目绩效评价。经评价，各项目分别达到相应等级。

一、绩效评价情况

**（一）西吉县2024年度财政涉农资金统筹整合使用项目**

**1.项目基本概况**

**资金来源及使用范围。**资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产发展资金等中央及自治区纳入整合试点范围资金，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目建设、扶贫小额信贷贴息、“雨露计划”等方面。

**资金分配及执行情况。**2024年统筹整合使用财政涉农资金项目资金投入总额为72,179.36万元，实际支出67,754.90万元，结余4,372.46万元，预算执行率为93.94%。涉及23个实施单位5个类别67个项目，主要实施内容基本完成。

**2.评价结论**：综合评价得分95.18分，评价等级为“优”。

**3.存在的问题及原因分析**

**一是项目公示公告不齐全。**部分项目实施单位在收到上级下达资金分配文件后，未进行乡级和村级公示，未完全落实信息公开和公告公示制度。**二是部分项目未完成验收。**“2024年乡村振兴示范村项目”的部分乡镇未完工验收，部分产业项目无验收资料，高标准农田建设项目中8个未完成初验。

**原因分析。**项目管理人员对公示制度重视不足，进度管理不到位，验收流程执行不严格。

**4.评价建议**

严格落实信息公开公告公示制度，及时公示项目资金分配文件；合理分配资金，督促实施单位加快项目进度及资金支付进度，确保年底完成支付任务；加强项目验收管理，规范验收流程和资料归档。

**（二）西吉县2024年农村综合改革转移支付资金项目**

**1.项目基本概况**

**资金来源及使用范围。**资金来源于中央和自治区农村综合改革转移支付资金，用于19个乡镇示范村建设、移民安置点基础设施补短板、“五好两宜”试点村庄整治提升等27个项目。

**资金分配及执行情况。**预算安排共计6491.00万元，实际到位6491.00万元，截至2024年12月实际支付2484.72万元，预算执行率38.27%。

**2.评价结论：**最终评价得分为68.53分，评定等级为“中”。

**3.存在的问题及原因分析**

**一是预算绩效管理不到位。**未编报绩效目标表，未开展绩效运行监控及自评。**二是预算执行率低。**部分项目因资金收回、批复滞后等原因未启动，导致资金闲置。**三是项目组织实施不规范。**部分项目未按时开工，资料归档不及时。

**原因分析。**对预算绩效管理认识不足，项目前期谋划不充分，部门协同机制不健全。

**4.评价建议**

强化预算绩效管理主体责任，规范编制绩效目标，开展绩效监控和自评；加强项目前期谋划，保障资金与项目匹配，推动项目落地；完善制度机制，细化管理办法，加强部门协同。

**（三）西吉县2024年闽宁协作资金项目**

**1.项目基本概况**

**资金来源及使用范围。**预算安排7550万元，实际拨付7550万元，用于闽宁产业园区建设、示范村建设、产业发展等8方面23个项目。

**资金分配及执行情况。**实际执行7325.01万元，预算执行率97.02%，形成项目23个，涵盖产业、就业、乡村建设等领域。

**2.评价结论：**评价得分为90.88分，评价等级为“优”。

**3.存在的问题及原因分析**

**一是绩效目标设定不规范。**部分单位绩效目标不清晰，指标值设置笼统，缺乏量化标准。**二是项目决算及验收不及时。**多个项目完工后未编制竣工财务决算，验收报告要素不完整。

**原因分析。**绩效目标管理意识薄弱，项目后期管理流程不规范。

**4.评价建议**

科学设立绩效目标及指标，确保指标可量化、可衡量；重视竣工决算，强化项目管理，限期完成决算及资产移交；加强合同及验收资料管理，确保要素完整。

**（四）西吉县2024年乡村振兴基金项目**

**1.项目基本概况**

**资金来源及使用范围。**资金来源于自治区财政补助及本级配套，用于乡村振兴融资担保、小额信贷风险补偿等，支持农业特色产业、农村电商等领域。

**资金分配及执行情况。**累计投入22,602.51万元，其中乡村振兴小额信贷风险补偿基金12,300万元、融资担保基金4386万元等，预算执行率100%。

**2.评价结论：**最终评价得分为92分，评定等级为“优”。

**3.存在的问题及原因分析**

**一是预算绩效管理不足。**未编报绩效目标表，未开展绩效运行监控。**二是信贷风险及管理问题。**个别农户信用意识淡薄，小额信贷示范村功能未充分发挥，担保专业人才短缺。

**原因分析。**绩效管理机制不健全，风险防控体系不完善，人才队伍建设滞后。

**4.评价建议**

强化预算绩效管理，规范编制绩效目标，开展全程监控；加强政策宣传，政银联动推动小额信贷“应贷尽贷”，健全风险补偿机制；建立担保人才培养体系，提升专业素质。

**（五）西吉县2024年农业保险保费补贴项目**

**1.项目基本概况**

**资金来源及使用范围。**资金来源于中央、自治区及县级财政补贴，用于种植业、养殖业、森林等农业保险保费补贴，覆盖小麦、玉米、肉牛等多个品种。

**资金分配及执行情况。**2024年保费规模10074.95万元，财政拨付保费补贴8400万元，理赔总额7229.87万元，理赔率71.16%。

**2.评价结论：**最终评价得分为88分，评定等级为“良”。

**3.存在的问题及原因分析**

**一是宣传力度不足。**部分农户对农业保险认识不清，将其与储蓄混淆，引发矛盾。**二是监管存在漏洞。**存在虚增种植面积套取保费补贴的问题。

**原因分析。**宣传方式单一，监督检查机制不健全，部门协同不足。

**4.评价建议**

加大宣传力度，多样化宣传保险政策，提高农户认知；强化监督检查，严把审核关，建立定期检查机制；加强部门协作，明确分工，协同推进保险服务保障工作。

二、下一步打算

2025年西吉县将持续深化预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”建设，重点做好以下工作。

1. 强化绩效评价结果运用，将评价结果作为预算编制、项目调整的重要依据，对绩效优良的项目优先保障，对问题突出的项目限期整改。
2. 完善绩效目标管理体系，加强对项目单位的培训指导，提高绩效目标编制的科学性和规范性。
3. 健全监督检查机制，常态化开展项目资金监管和审计，严肃查处违规行为，确保资金安全高效使用。
4. 推动绩效评价模式创新，引入多元化评价主体，提升评价质量，为乡村振兴和高质量发展提供有力支撑。