西吉县文化旅游广电局文件

西文旅广发〔2026〕10号

关于印发《西吉县2026年度“戏曲进乡村”

惠民演出活动实施方案》的通知

各乡镇人民政府：

现将《西吉县2026年度“戏曲进乡村”惠民演出活动实施方案》予以印发，请按照方案要求，加强统筹协调，确保活动取得实效。

西吉县文化旅游广电局

2026年2月24日

西吉县2026年度“戏曲进乡村”惠民演出

活动实施方案

为深入贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神和习近平文化思想，进一步丰富农村群众精神文化生活，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，根据《自治区文化和旅游厅关于做好2026年度“戏曲进乡村”惠民文艺演出的通知》（宁文旅通发〔2026〕8号）要求，现结合我县实际，现就2026年度“戏曲进乡村”惠民演出事宜，制定方案如下。

一、工作目标

2026年度全县“戏曲进乡村”惠民文艺演出任务114场，向全县19个乡镇配送。

二、基本原则

1.坚持正确导向原则。在节目派送中把好政治导向关、节目质量关，着力体现社会主义核心价值观和中华优秀传统文化内涵，抵制低俗、庸俗、媚俗，确保送演的文艺节目弘扬主旋律、传递正能量。

2.坚持公益演出原则。要把社会效益放在首位，发挥人民政府的主体作用，把惠民演出活动作为政府保障基层群众文化权益、加强基层公共文化服务体系建设的公益性活动，按照“政府补贴、院团演出、群众看戏”要求，参演团队在政府补贴外不得收取任何费用。

3.坚持全面覆盖原则。按照区、市、县有关要求，“戏曲进乡村”惠民文化活动要覆盖全县各乡镇、部分社区、学校、企业及景区等，不得集中在少数区域演出。

三、形式内容

一是全面推进乡村振兴战略，创作演出一批贴近百姓生活、接地气、有温度，弘扬主旋律的文艺作品。二是根据当地群众需求，合理安排演出内容，制定节目清单，实行“菜单式、订单式”服务模式，让广大群众能够享受到更为精准的文化服务。三是把服务群众与教育引导群众结合起来，激发群众参与文化活动和文化建设的热情。四是开展“结对子、种文化”活动，对农村文艺人才进行传帮带，帮助他们提高创作水平和表演能力，活跃当地群众文化活动。

四、组织领导

为切实加强对活动的组织领导，成立工作领导小组。

总负责：梁  红

组  长：尤  龙

成  员：苏正花、郭耀文、摆小军、尹彦武、张玲、闫雪洁、司梅琴、张龙、陈曦、张思旺、马阳阳、王继红

领导小组下设办公室，尤龙兼任办公室主任，负责演出乡镇（社区）、学校、军营、企业及演出团队对接、演出督查、资料整理及报送等工作，并负责活动资料质量审核把关工作。

五、工作要求

1.加强领导，大力推进。“戏曲进乡村”惠民演出活动是县委和政府联系服务群众的重要纽带，是优化公共文化服务的重要举措。各乡镇、各有关单位、演出团队要高度重视，加强协调合作，确保高质量完成任务。

2.把握需求，提升质量。演出团队要找准群众需求与文化供给的契合点，合理调配演出时间、地点，牢固树立安全意识，做好安全应急预案，确保活动高质量开展，切实让广大群众受益。

3.健全档案，加强监管。承接“戏曲进乡村”演出活动的文艺团队，按照“一场一档”要求，建立工作日志，用图片和短视频详实记录每场演出时间、地点、节目、观众等情况，每场演出录制5个不少于1分钟的短视频，如实填写回执单、调查表（各一式四份），报县文化馆归档作为考核依据。

演出以戏曲剧（节）目为主，每场演出地方戏曲曲目不得少于50%，演职人员不少于20人，演出时间不少于60分钟，原则上每场观演群众不少于100人，群众满意度达90%以上。通过戏曲进乡村，解决群众看戏难问题，形成政府、市场、社会协同推进公共文化服务体系建设良好局面。上述工作由我县文化馆组织实施。演出团队将演出资料分别于6月30日、9月30日前汇总上报阶段工作开展情况，10月30日前上报全年演出档案，由县文化馆负责上报区、市文化旅游部门审核。

4.跟踪问效，奖优罚劣。县文化馆成立督查工作小组，对演出团队跟踪问效，对活动开展情况采取现场调查、询问群众、查看资料、调查问卷、“回头看”等形式对演出质量及群众满意度进行督促检查。对反映演出质量和不按方案要求演出、群众满意度达不到90%的，要求演出团队重新演出，对反映演出不实，资料弄虚作假的演出团队采取黑名单制度，3年内不准参与政府购买公共文化活动。

附件：1.全区“戏曲进乡村”惠民文艺演出回执单

2.全区“戏曲进乡村”惠民文艺演出满意度调查表

3.全区“戏曲进乡村”惠民文艺演出统计表

附件1

全区“戏曲进乡村”惠民文艺演出回执单

| 文艺团队名称 |  |
| --- | --- |
| 演出地点 | 市 县（市、区） 乡镇 行政村（社区） |
| 时间及时长 | 年 月 日， 点至 点，时长 分钟 |
| 演出节目（新创节目新标注，可另附节目单） |  |
| 演职人员数 |  |
| 观看人数（附现场图片、视频） |  |
| 双方签字 | 当地负责人签字（盖章）： 电话： 院团负责人签字（盖章）： 电话： 年 月 日 |
| 当地文旅部门 审核意见 | 负责人： 电话： 审核意见： 年 月 日（盖章） |

备注：一场一单，双方负责人签字盖章。本回执单与演出节目单、现场影像（照片）等资料按照顺序整理上报。

附件2

全区“戏曲进乡村”惠民文艺演出满意度调查表

（由演出所在地负责人填写）

| 文艺团队 |  |
| --- | --- |
| 演出时间 | 年 月 日， 点至 点 |
| 满意度调查（请在相应意见栏里打√） | 1.演出态度：认真（ ）一般（ ）较差（ ） 2.演出节目：较好（ ）一般（ ）较差（ ） 3.表演形式：丰富（ ）一般（ ）单一（ ） 4.演出时间：合适（ ）一般（ ）不合适（ ） 5.本场演出满意度： 非常满意（ ）较满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 当地群众 意见建议 | - 1.喜欢哪些或哪类节目？ - 2.还有哪些意见建议？ |
| 演出地负责人（签字）： 联系电话： 年 月 日 |  |

备注：每场一表。请各演出当地负责人如实填写后与演出回执单一起存档，年底汇总上报。

附件3

全区“戏曲进乡村”惠民文艺演出统计表

| 序号 | 文艺团体 | 演出时间 | 演出地点 | 观众人数 | 观众满意度 | 演出乡镇负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位（盖章）：                                             填报时间： 2026年     月     日

备注：此表由各县（区）文化旅游广电局填写，分别于2026年6月30日、9月30日、11月30日前报市文化旅游广电局。