## Sheet1
表1：西吉县存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 中恒西吉人家 | 宁夏中恒房地产开发有限公司 | 西街 | 西街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9413 | 2020-07-23 | 2016-05-15 | 2018-05-15 | 竣工
2 | 红太阳花园.御园 | 西吉县新天地置业有限责任公司 | 东街 | 东街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6535 | 2019-11-14 | 2020-04-05 | 2022-04-05 | 已动工未竣工 | 3.6535
3 | 西吉县涌金广场锦居楼 | 宁夏兴隆房地产开发有限公司 | 中街 | 中街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1778 | 2019-11-14 | 2020-04-15 | 2022-04-15 | 竣工
4 | 世纪花园A区 | 平凉新世纪房地产开发有限责任公司 | 东街 | 东街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5909 | 2019-09-20 | 2020-04-20 | 2022-04-20 | 竣工
5 | 世纪花园A区 | 平凉新世纪房地产开发有限责任公司 | 东街 | 东街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6594 | 2019-09-20 | 2020-04-20 | 2022-04-20 | 竣工
6 | 西吉格兰美景 | 海原县李先生置业有限公司 | 东街 | 东街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.3578 | 2019-07-05 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 竣工
7 | 幸福佳苑三期B区 | 宁夏启鸿房地产开发有限公司 | 西街 | 西街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.99431 | 2019-04-15 | 2019-06-03 | 2020-06-03 | 竣工
8 | 西吉泰合嘉园东区项目 | 固原泰合房地产开发有限公司 | 西街 | 西街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.0035 | 2019-04-15 | 2019-05-10 | 2021-05-10 | 竣工
9 | 湖滨花园二期 | 宁夏小灵置业投资有限公司 | 东街 | 东街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4875 | 2018-12-04 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 竣工
10 | 吉祥花园棚户区改造项目 | 宁夏鑫鸿房地产开发有限公司 | 中街 | 中街 | 其他普通商品住房用地 | 0.84779 | 2018-12-07 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 竣工
11 | 棚户区改造项目 | 宁夏鑫鸿房地产开发有限公司 | 中街 | 中街 | 其他普通商品住房用地 | 0.06152 | 2018-12-04 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 竣工
12 | 西吉县新城雅居住宅小区 | 宁夏小灵置业投资有限公司 | 将台街道 | 将台街道 | 其他普通商品住房用地 | 0.36248 | 2018-06-29 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 竣工
13 | 玫瑰苑棚户区改造项目 | 西吉县达亨房地产开发有限公司 | 将台街道 | 将台街道 | 其他普通商品住房用地 | 3.995 | 2018-06-08 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 竣工
14 | 吉祥花园棚户区改造项目 | 宁夏鑫鸿房地产开发有限公司 | 中街 | 中街 | 其他普通商品住房用地 | 0.55282 | 2018-05-10 | 2018-06-10 | 2019-06-10 | 竣工
15 | 西吉欣荣红润雅居住宅小区 | 灵武市欣荣房地产开发有限责任公司 | 东街 | 东街 | 其他普通商品住房用地 | 5.4504 | 2018-03-05 | 2018-08-01 | 2020-08-01 | 竣工
16 | 沿街改造商品房 | 宁夏中鼎置业投资有限公司 | 西街 | 西街 | 其他普通商品住房用地 | 0.017431 | 2017-08-28 | 2017-10-09 | 2018-10-09 | 竣工
17 | 吉祥花园棚户区改造项目 | 宁夏鑫鸿房地产开发有限公司 | 中街 | 中街 | 其他普通商品住房用地 | 0.14103 | 2017-08-28 | 2017-10-15 | 2018-10-15 | 竣工
18 | 西吉县将台明台苑住宅小区 | 宁夏百仕达房地产开发有限公司 | 将台街道 | 将台街道 | 其他普通商品住房用地 | 1.7867 | 2017-07-13 | 2017-08-18 | 2018-08-18 | 竣工
19 | 西吉县世纪家和住宅小区 | 宁夏建工集团房地产开发有限公司 | 东街 | 东街 | 其他普通商品住房用地 | 5.3606 | 2017-04-21 | 2017-06-10 | 2018-06-10 | 竣工
20 | 中恒西吉娇子商住小区 | 宁夏中恒房地产开发有限公司 | 东街 | 东街 | 其他普通商品住房用地 | 6.0422 | 2017-04-21 | 2017-06-10 | 2018-06-10 | 竣工
21 | 沿街改造商品房 | 宁夏煜鑫房地产开发有限公司 | 东街 | 东街 | 其他普通商品住房用地 | 0.05316 | 2017-04-21 | 2017-06-10 | 2018-06-10 | 竣工
22 | 沿街改造商品房 | 宁夏煜鑫房地产开发有限公司 | 东街 | 东街 | 其他普通商品住房用地 | 0.030015 | 2017-04-21 | 2017-06-10 | 2018-06-10 | 竣工
23 | 幸福佳苑三期 | 宁夏启鸿房地产开发有限公司 | 西街 | 西街 | 其他普通商品住房用地 | 5.6478 | 2017-04-21 | 2017-05-20 | 2019-05-20 | 竣工
24 | 丁香路沿街改造商品房 | 宁夏煜鑫房地产开发有限公司 | 东街 | 东街 | 其他普通商品住房用地 | 0.022731 | 2017-02-06 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 竣工